## 樋門・樋管詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（樋門・樋管詳細設計）
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 平成○○年○○月○○日
|  | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員
発注者印

## 樋門・樋管
条件明示チェックシート（案） （樋門・樋管詳細設計業務）
樋門・樋管詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
樋門・樋管細設計業務に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考（変更理由を記載） | 発注時の確認 （役職記入）
確認日
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【確認】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 確認 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 設計の履行期間は適切になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 設計の範囲、内容、数量は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等、想定する降雨強度レベル等）を確認したか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 3 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水、河川水位の条件・状況を確認したか | ○ | × | 2011-12-22 |  | ○月確定予定 | 確認済
|  | 4 | 動植物に関する制限が明確になっているか | × |  |  |  |  | 確認済
|  | 5 | 座標・BM基準点、基準高は、明確になっいているか | × |  |  |  |  | 確認済
|  | 6 | 本川及び支川の河川整備計画（暫定計画・将来計画）の有無を確認し、反映しているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 7 | 本川及び支川の計画平面、縦断、横断形状は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 8 | 本川及び支川の計画堤防の定規断面（計画断面、施工断面）は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 9 | 本川及び支川の水理条件（流量、流速等）は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 10 | 現況河道（堤防）の整備状況は明確になっているか。未改修の場合は改修の時期は明確になっているか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 11 | 樋門・樋管の断面、敷高は明確になっているか 計画協議は済んでいるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 12 | 樋門・樋管の設置位置は明確になっているか 計画協議は済んでいるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 13 | 樋門・樋管の基礎形式及び本体構造形式の基本方針は明確になっているか 計画協議は済んでいるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 14 | 近接する他の河川構造物との構造・距離は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 15 | 本体の沈下を許容できない特殊な制約条件は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 16 | 樋門・樋管の重要度の区分（Ａ種、Ｂ種）は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 17 | 操作室上屋の必要性は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 18 | 護岸タイプ、設置範囲は明確になっているか （管理橋下部、ＨＷＬ以上部分を含む） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 19 | 階段の設置の必要性は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 20 | ゲートの設計水位、操作水位、設計水圧の方向は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 21 | ゲート等、機電設備の設計の必要性が明確になっているか （ゲートが手動か電動か操作担当者（帰属先）と協議が済んでいるか） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 22 | ゲートの形式、材質は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 23 | 仮締切等の条件は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 24 | 仮締切設置期間、施工期間等の制約条件は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 25 | 排水量又は取水量は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 26 | 用地境界は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 27 | 支障物件の有無は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 28 | 耐震設計上必要な要求性能が決定されているか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
3 | 設計条件 （建築関係） | 1 | 建築確認申請の必要性が明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
4 | 計画条件の確認（維持管理） | 1 | 施設管理者（予定）から提示された設計上考慮すべき条件は明確になっているか 【関東】 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 完成後の施設の帰属は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
5 | 計画条件の確認（軟弱地盤） | 1 | 検討が必要な区間（液状化、流動化、不等沈下、地盤沈下等）は明確になっているか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 調査解析結果があるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
6 | 関連機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照 | 1 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する河川の将来計画）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
6 | 関連機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照(つづき) | 2 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 4 | 港湾管理者との協議は済んでいるか（航路、泊地及び船だまり、防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、桟橋等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する港湾施設の将来計画）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 5 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 6 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収、占用地解除等）。または、所有者等を把握しているか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 7 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 8 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 9 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件及び橋梁添架物等） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
6 | 関連機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照(つづき) | 10 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 11 | 景観行政団体、国立公園等管理者、林野管理者等との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 12 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 13 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 14 | 周辺家屋・井戸等事業に係る調査又は、予見されるものの調査（工事損失調査） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 15 | 旧施設の取り扱いは、明確になっているか。（撤去または存置。撤去の場合は費用の計上、存置の場合は維持管理について） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
7 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性（夜間の景観、照明検討を含む）は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 景観設計の方針、内容等は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 3 | デザインコンセプトは決定しているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
8 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 土砂の流用において経済比較をおこなっているか。（比較表が整理されているか） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
9 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は明確になっているか。詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
10 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映） | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切り回しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード、水路切り回しの有無、施工時期（渇水期）等）は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 近接構造物、地下構造物、埋設物の有無を確認したか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 3 | 環境上特に配慮すべき事項が明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 4 | 工期を制約する現場条件は明確になっているか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 5 | 事業損失補償問題が設計上整理されているか。（電波、日照、農作物、家畜、井戸枯れ、振動、騒音、変位） | ○ | ○ | 2011-12-23 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 6 | 施工ステップ図を作成することとなっているか。 | ○ | ○ | 2011-12-24 | ○○○・・・ |  | 確認済
10 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映）(つづき) | 7 | 計画工程表を作成することとなっているか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
11 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件） | 1 | 予備設計の成果一式があるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 2 | 測量成果一式はあるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 3 | 地質調査成果一式はあるか。設計定数（特に地盤定数）は、明確になっているか。 （調査位置は正しいか、必要本数そろっているか） | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 4 | 用排水系統図はあるか | ○ | ○ | 2011-12-23 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 5 | 構造物図、既設工作物を整理した資料はあるか | ○ | ○ | 2011-12-24 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 6 | 埋設台帳はあるか | ○ | ○ | 2011-12-25 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 7 | 水理検討書（流域の設定、流出量、内外水位、計画排水量、最大内水位、ポンプ運転開始水位等の検討結果等）はあるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 8 | 構造物台帳（占用工作物、許可工作物、構造物の設計図書等）はあるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
11 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件）(つづき) | 9 | 関連構造物設計成果一式（交差道路、取付道路、橋梁、共同溝、護岸、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発、土地利用状況に関するもの等）はあるか。 | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 10 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 11 | 予備設計時のコスト縮減留意書はあるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
|  | 12 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録はあるか | ○ | ○ | 2011-12-22 | ○○○・・・ |  | 確認済
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目で あり、条件未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、早期に調整すること）