## 河川事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
和歌山県 三重県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 319 | 相筋地区：築堤 100m 等 （H23年度完成予定）
矢渕地区：高潮堤 110m 等 （H27年度完成予定）
和歌山県 奈良県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 741 | 橋本地区：低水護岸 120m、用地補償 0.02ha （H24年度完成予定） 六十谷地区：樋門改築 1基 （H26年度完成予定） 九度山地区：用地取得 0.03ha （H28年度以降完成予定） 等
野原西地区：用地取得 0.1ha （H28年度以降完成予定） 二見地区：用地取得 0.03ha （H28年度以降完成予定） 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 5431 | 住之江地区他：河道掘削 220千m3 （H26年度完成予定） 国分片山地区：用地国債償還 1式 （H24年度完成予定） 住之江、遠里小野地区：堤防強化 1,200m （H23年度完成予定） 河川整備計画検討 1式 等
伊豆七条地区：橋梁架替 1橋 等（H25年度完成予定）
阪高大和川線：高規格堤防整備 3,100m 等
大阪府 京都府 | 淀川直轄河川改修事業 | 5413 | 柴島、木屋、出口、鵜殿、樟葉、芥川、福町、豊崎、東淡路、大日、鳥飼上地区：堤防強化 5,800m 等 （H24年度完成予定）
隠元地区：旧橋撤去 1橋 （H23年度完成予定） 塔の島地区：河道掘削 16千m3、低水護岸 670m （H27年度完成予定） 等
阪神なんば線淀川橋梁：橋梁部詳細設計 1式 等 （H28年度以降完成予定）
芥川地区：堤防強化 940m 等（H24年度完成予定） 海老江、大宮、大庭地区：高規格堤防整備 750m 等
京都府 | 桂川直轄河川改修事業 | 1771 | 大下津地区：築堤 250m、用地取得 0.2ha （H28年度以降完成予定） 納所地区他：河道掘削 250千m3 （H28年度以降完成予定） 等
京都府 | 木津川下流直轄河川改修事業 | 391 | 寺田地区：堤防強化 300m （H23年度完成予定） 上津屋地区：堤防強化 400m （H23年度完成予定） 等
滋賀県 | 瀬田川直轄河川改修事業 | 286 | 黒津地区：河道掘削 19千m3 等 （H28年度以降完成予定）
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 74 | 堤防強化詳細設計 1式 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業 | 1657 | 新居地区：越流堤 1箇所 小田地区：越流堤 1箇所、補償 1式 木興地区：越流堤 1箇所 長田地区：越流堤 1箇所 等 （H26年度完成予定）
河道整備効果検討 1式 等
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 828 | 東園田、弥生が丘地区：構造物保護工（橋梁、伏越） 5基、河道掘削 17千m3 等 （H28年度以降 完成予定）
利倉地区：構造物保護工（橋梁、伏越） 4基 等 （H28年度以降完成予定）
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 1279 | 広島地区：築堤 150m、道路 450m、用地取得 0.1ha （H25年度完成予定） 高砂地区他：河道掘削 120千m3 （H26年度完成予定） 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 1122 | 興浜地区：本町橋架替 1橋 （H28年度以降完成予定） 井野原地区：井堰改築 1基 （H26年度完成予定） 曲里地区：築堤 20m、護岸 20m、用地取得 0.4ha、井堰改築 1基 （H26年度完成予定） 今宿地区：用地取得 0.3ha、用水路付替 230m、道路付替 300m （H28年度以降完成予定） 等
今宿地区：築堤 250m、用地取得 0.2ha 等 （H28年度以降完成予定）
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 5589 | 下鶴井、立野地区：防災拠点整備他 1式、借地料 1式、土砂処分 80千m3 （H25年度完成予定） 日高地区：築堤 1,100m、護岸 1,100m、樋門 2基、用地取得 2.6ha、河道掘削 250千m3 （H24年度 完成予定） ひのそ地区：護岸 2,700m （H28年度以降完成予定） 一日市地区：事業損失事後調査 1式 （H23年度完成予定） 戸島地区：用地取得 1.3ha （H28年度以降完成予定） 桃島地区：排水ポンプ 2基 （H23年度完成予定） 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 6343 | 勅使地区：築堤 300m、護岸 460m （H23年度完成予定） 安井地区：築堤 250m、護岸 250m （H23年度完成予定） 私市地区：用地取得 7.7ha （H28年度以降完成予定） 観音寺地区：築堤 520m （H28年度以降完成予定） 等
河守地区：築堤 140m、樋門 1基、橋梁架替 1橋、用地取得 0.6ha、補償 1式 北有路地区：築堤 200m、用地取得 0.07ha、用地国債償還 1式、橋梁架替 1橋、補償 1式 水間地区：築堤 420m、用地取得 0.03ha 志高地区：地盤改良 1式、用地取得 0.1ha、用地国債償還 1式、補償 1式 南有路地区：築堤 100m、用地取得 0.4ha、用地国債償還 1式、樋門 3基、補償 1式 千原・尾藤地区：築堤 200m、樋門 1基、橋梁架替 1橋、堤脚水路 100m、用地取得 0.03ha、補償 1式 公庄地区：築堤 430m、堤脚水路 340m、用地取得 0.05ha、用地国債償還 1式、補償 1式 大川地区：築堤 460m、用地取得 0.24ha、用地国債償還 1式、河川付替 1式、補償 1式 上東地区：築堤 350m、樋門 1基、堤脚水路 500m、用地取得 0.6ha、用地国債償還 1式、補償 1式 桑飼下地区：補償 1式 二箇地区：補償 1式 三河地区：補償 1式 久田美地区：補償 1式 地頭地区：補償 1式 高津江地区：補償 1式 等 （H26年度完成予定）
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 50 | 水取地区：河道掘削 500m3 等 （H28年度以降完成予定）
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 995 | 中角地区：河道掘削 20千m3、低水護岸 200m （H24年度完成予定） 下市地区：旧橋撤去 １橋、低水護岸 200m （H24年度完成予定） 安沢地区：堤防断面拡幅 1,600m （H23年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 46.5 | 三宅地区水際環境保全再生（H28年度以降完成予定）
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 743.577 | 桂川１号井堰魚道改良（H28年度以降完成予定） 南山城村地区かわまちづくり整備（H23年度完成予定） 鵜殿地区高水敷切下げ（H28年度以降完成予定） 淀川ワンド再生（唐崎地区）（H28年度以降完成予定） 高木井堰簡易魚道設置（H28年度以降完成予定） 瀬田川千町地区環境護岸（Ｈ２８年度以降完成予定） 野洲川河口部ヨシ帯整備（Ｈ２８年度以降完成予定）
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 154.824 | 大和川水質解析検討（H27年度完成予定） 柏原堰堤魚道モニタリング（H27年度完成予定） 曽我川浄化施設接触材設置（H27年度完成予定）
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 9.546 | 加古川魚道モニタリング（H25年度完成予定）
兵庫県 | 揖保川総合水系環境整備事業 | 16.046 | 今宿地区かわまちづくり整備（H24年度完成予定） 与位井堰簡易魚道設置（H24年度完成予定）
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 240 | 加陽地区湿地再生（H28年度以降完成予定）
和歌山県 | 新宮川総合水系環境整備事業 | 156.365 | 新宮地区環境護岸（H24年度完成予定）
和歌山県 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 20 | 内川水質モニタリング（H27年度完成予定）
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## ダム事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
奈良県 | 大滝ダム建設事業 | 5524.1 | 大滝地区地すべり対策工事、水理水文調査、環境調査、付替道路補修 等
京都府 | 天ヶ瀬ダム再開発事業 | 1241.582 | 本体関連工事、工事用道路（364m）、市道付替工事（1橋） 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 364.3 | 県道付替工事（2橋）、現場維持管理、水理水文調査 等
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 300.4 | 環境調査・水理水文調査 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 砂防事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 4270 | 長者砂防堰堤(H24年度完成予定）、天狗塚砂防堰堤(H24年度完成予定）、東谷川流域砂防堰堤群(H24年度完成予定）、奥須磨砂防堰堤(H24年度完成予定）、東服山砂防堰堤(H25年度完成予定）、鍋蓋山砂防堰堤(H25年度完成予定）、東魚屋砂防堰堤(H25年度完成予定）、牛ノ背東砂防堰堤(H25年度完成予定）、二の谷東第二砂防堰堤(H26年度完成予定）、保久良梅林砂防堰堤（H25年度完成予定）、千鳥砂防堰堤補強(H24年度完成予定）、瑞宝寺第二砂防堰堤補強(H23年度完成予定）、多々部東砂防堰堤補強(H24年度完成予定）、丸山砂防堰堤補強(H24年度完成予定）、本庄砂防堰堤補強(H25年度完成予定）、椿谷第二砂防堰堤補強(H24年度完成予定）、シラケ谷砂防堰堤補強(H23年度完成予定）、奥山川砂防堰堤補強(H24年度完成予定）、二十渉砂防堰堤補強(H25年度完成予定）、八洲嶺砂防堰堤補強(H25年度完成予定）、堺川砂防堰堤補強(H25年度完成予定）、苧川谷山腹工(H28年度以降完成予定）、夙川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、芦屋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、高橋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、天上川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、住吉川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、石屋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、都賀川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、新湊川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、妙法寺川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、新生田川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、宇治川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、堺川グリーンベルト(H28年度以降完成予定）、砂防堰堤設計、用地取得13.3ha 等
滋賀県 | 瀬田川水系直轄砂防事業 | 297.293 | 西出砂防堰堤(H23年度完成予定）、南郷砂防堰堤(H24年度完成予定）、伝導谷砂防堰堤(H25年度完成予定）、用地取得0.23ha等
三重県 奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 204.138 | 谷出砂防堰堤群(H24年度完成予定）、太良路川砂防堰堤群（H25年度完成予定）、砂防堰堤設計、用地取得1.0ha等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 232.955 | 中島鎌谷川第二砂防堰堤（H28年度以降完成予定）、蠅帽子川第二砂防堰堤（H24年度完成予定） 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 地すべり対策事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
大阪府 | 亀の瀬地区地すべり対策事業 | 522.718 | 管理用道路工、用地取得0.15ha、補償件数2件 等（H26年度完成予定）
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 海岸事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 225 | 垂水工区：護岸工 30m、用地取得 0.07ha 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。