## 道路事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 800 | ・用地推進： 笹岡～北地区(Ａ=1,800m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 笹岡地区改良工事(L=100m) 北疋田～千田地区改良工事 (L=2,100m) 権世川橋上部工事 (L=36m) 熊坂川橋下部工事 (N=2基) ・調査推進： 笹岡～堀水地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９３％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道27号 金山バイパス | 573 | ・工事推進： 金山～佐田地区舗装工事 (L=1,310m) 金山～佐田地区 消雪設備工事(L=1,310m) ・調査推進： 金山～佐田地区 管理図面作成 佐田地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％ 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田 L=3.1km(4/4) 平成26年6月開通予定
福井県 | 一般国道27号 美浜東バイパス | 594 | ・工事推進： 佐田～太田地区舗装工事 (L=1,840m) ・調査推進： 佐田～太田地区 管理図面作成 佐田地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％ 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km(4/4) 平成26年6月開通予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 2640 | ・用地推進： 轟地区立木等補償 ・工事推進： 轟２号橋下部工事(N=4基) 轟３号橋下部工事(N=3基) 轟４号橋下部工事(N=2基) 轟４号橋上部工事(L=185m) 谷口～浅見地区改良工事 (L=2,950m) 松岡橋上部工事（L=32m） 吉野堺～吉野地区舗装工事 (L=1,700m) ・調査推進： 轟地区道路設計、 水文観測調査 吉野地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９０％ 福井北JCT～松岡IC L=2.2km(2/4) 平成26年度開通予定 永平寺東IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成28年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 1885 | ・用地推進： 下唯野～貝皿地区 (用地国債再取得) 下唯野～貝皿地区 (用地先行取得国債) ・工事着手： 取得用地管理工事 下唯野・蕨生地区改良工事 (L=1,960m) 勝原地区改良工事(L=340m) 九頭竜川橋下部工事 (N=1基) 貝皿地区改良工事(L=180m) ・調査推進： 下唯野～貝皿地区調査設計 下唯野～貝皿地区環境調査 | 用地進捗率：約５４％ 事業進捗率：約 ２％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 400 | ・調査推進： 貝皿～東市布地区道路設計 貝皿～東市布地区橋梁設計 貝皿～東市布地区 トンネル設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 314 | ・工事推進： 疋田地区改良工事(L=590m) 疋田地区舗装工事(L=590m) ・調査推進： 疋田地区調査設計 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約８１％ 敦賀市疋田 L=0.5km(2/2) 平成26年度開通予定 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 1050 | ・工事推進： 第１トンネル坑口工事 (L=120m) 冠山第２トンネル工事 (L=3,300m) ・調査推進： 田代地区水文観測調査 環境調査 塚奥山地区水文観測調査 環境調査 田代地区調査設計 塚奥山地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１２％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 785 | ・用地推進： 泉地区(A=1,000m2) ・工事推進： 名坂地区改良工事(L=600m) 北脇地区改良工事(L=200m) ・調査推進： 名坂～北脇地区 道路付属物設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８９％ 甲賀市水口町名坂～泉 L=3.5km(4/4) 平成27年度開通予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1653 | ・用地推進： 小野地区公共移設補償 ・工事推進： 石部地区改良工事(L=340m) 六地蔵地区改良工事 (L=200m) 小野地区改良工事 (L=500ｍ) ・調査推進： 六地蔵～小野地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約８１％ 湖南市石部～栗東市小野 L=3.4km(2/4) 平成27年度開通予定 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 31 | ・工事推進： 菩提寺地区改良工事 (L=100m) ・調査推進： 菩提寺地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５３％ 湖南市菩提寺～同市石部 L=0.7km(2/4) 平成27年度開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 300 | ・用地推進： 佐和山地区(A=10,000m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 松原内湖地区 文化財発掘調査 佐和山地区文化財発掘調査 ・調査推進： 佐和山地区調査設計 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約５７％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 500 | ・用地推進： 小篠原～手原地区 (A=11,000m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 小篠原～手原地区 用地測量物件調査 出庭地区橋梁設計 | 用地進捗率：約６％ 事業進捗率：約６％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 243 | ・用地推進： 塩津浜地区(A=1,500m2) ・工事推進： 塩津浜地区改良工事 (L=180m) 塩津浜地区舗装工事 (A=1,500m2) ・調査推進： 塩津浜地区道路付属物設計 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約８２％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=0.9km(2/2) 平成26年度開通予定 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 350 | ・用地推進： 海津～西浜地区 (A=31,000m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 海津～西浜地区構造物設計 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約６９％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 500 | ・用地推進： 北小松地区(A=10,000m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 滝川橋下部工事(N=2基) ・調査推進： 北小松地区橋梁設計 | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約２７％ 大津市北小松 L=2.4km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 70 | ・用地推進： 牧地区(A=4,500m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 牧地区用地測量 牧地区物件調査 黄瀬地区道路設計 | 用地進捗率：約２３％ 事業進捗率：約２０％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 五条大宮拡幅 | 150 | ・調査推進： 関係機関協議資料作成 ・工事推進： 丹波口駅西地区改良工事 (L=400m) 丹波口駅西地区舗装(上り) 工事(L=400m) 丹波口駅西地区照明設置 (上り)工事(L=400m) 丹波口駅西地区施設整備 工事(L=400m) | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％ 下京区中堂寺粟田町 ～右京区西院南高田町 L=0.4km(8/8) 平成26年度開通予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 89 | ・用地推進：事業損失補償 ・調査推進： 関係機関協議資料作成 ・工事推進： 千代原口地区側道工事 (L=1,000m) | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約７６％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 76 | ・工事推進： 堀地区舗装工事(L=100m) ・調査推進： 堀～岡地区調査設計 羽合～新庄地区道路設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７５％ 福知山市東堀～同市岡 L=1.3km(4/4) 平成26年度開通予定 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 100 | ・調査推進： 寺田～富野地区 予備設計、地質調査、 用地測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 178 | ・用地推進： 倉谷～京田地区 (用地国債再取得) 倉谷～京田地区 (用地先行取得国債) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 西舞鶴地区用地調査 西舞鶴地区道路詳細設計 | 用地進捗率：約１５％ 事業進捗率：約 ５％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 180 | ・用地推進： 木津地区(Ａ=20,000m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約２５％ 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 400 | ・用地推進： 柘榴地区～山田地区 (Ａ=10,000m2) ・工事進捗： 取得用地管理工事 乾谷地区埋蔵文化財調査 ・調査推進： 柘榴地区 ～山田地区調査設計 | 用地進捗率：約４１％ 事業進捗率：約１１％ 相楽郡精華町柘榴 ～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 20113 | ・用地推進： 市森～才原地区間 公共移設補償 ・工事推進： 曽根地区改良工事(L=880m) 上豊田地区改良工事 (L=660m) 瑞穂IC改良工事(L=1,090m) 丹波IC橋工事(L=302m) 須知川橋工事(L=440m) 須知第一ﾄﾝﾈﾙ工事(L=303m) 中台高架橋工事(L=152m) 出合トンネル工事(L=760m) 前谷川橋工事(L=103m) 高屋川橋工事(L=362m) 瑞穂トンネル工事 (L=2,895m) 峠谷橋工事(L=136m) 大簾ﾄﾝﾈﾙ工事(L=300m) 大簾高架橋工事(L=140m) 大簾川橋工事(L=503m) 和知ﾄﾝﾈﾙ工事(L=350m) 由良川橋工事(L=713m) ・調査推進： 京丹波地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６３％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成26年度開通予定
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 955 | ・調査推進： 逢坂～下田原地区 水文観測調査 高山地区水文観測調査 ・用地推進： 占用物件移設補償 北田原地区(A=1,350m2) ・工事推進： 高山地区改良工事(L=400m) 高山大橋下部工事(N=4基) 高山大橋上部工事(L=27m) | 用地進捗率：約５７％ 事業進捗率：約５５％ 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒市高山町 一般部 L=0.4km（2/2) 平成27年度開通予定 〈残事業費の内訳※〉 H27：約2億円 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 268 | ・用地推進： 穴虫地区(A=500m2) ・調査推進： 柏原市旭ヶ丘 ～田辺地区設計 香芝市穴虫～田尻地区設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約６％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 7265 | ・用地推進： 深日～孝子地区 (A=17,000m2) 大谷地区～平井地区 (用地国債再取得) 平井地区(A=900㎡) ・工事推進： 深日高架橋上部工事 (L=128m) 深日トンネル工事(L=183m) 深日南地区改良工事 (L=250m) 下孝子北･南地区改良工事 (L=720m) 孝子地区改良工事 (L=1,300m) 孝子第一橋上部工事 (L=57m) 孝子ランプ橋上部工事 (L=128m) 下孝子第二橋上部工事 (L=34m) 中孝子地区改良工事 (L=1,100m) 中孝子工事用道路上部工事 (L=32m) 中孝子高架橋下部工事 (N=8基) 中孝子高架橋上部工事 (L=277m) 孝子トンネル工事(L=157m) 上孝子高架橋下部工事 (N=6基) 上孝子高架橋上部工事 (L=216m) 上孝子地区改良工事 (L=700m) 平井トンネル工事(L=400m) 大谷橋上部工事(L=50m) 平井トンネル工事(L=160m) 平井橋上部工事(L=80m) 大谷～平井地区改良工事 (L=700m) ・調査推進： 深日～孝子地区調査設計 深日～孝子地区 水文観測調査 大谷地区、 平井地区調査設計 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約４５％ 深日ランプ～大谷ランプ L=7.2km(2/4) 平成27年度開通予定
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 2370 | ・用地推進： 深日地区(A=11,000m2) ・工事推進： 大谷地区改良工事(L=300m) 淡輪大谷地区改良工事 (L=840m) 大谷池橋上部工事(L=61m) 大谷中地区改良工事 (L=220m) 大谷西地区改良他工事 (L=765m) 岬第一橋上部工事(L=45m) 淡輪深日地区改良工事 (L=280m) 深日ランプ橋上部工事 (L=221m) ・調査推進： 淡輪～深日地区調査設計 淡輪～深日地区 水文観測調査 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成27年度開通予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 3880 | ・工事推進： 鍋谷峠トンネル工事 （L=1,400m) 鍋谷峠トンネル設備工事 （L=1,400m) 鍋谷峠改良工事(L=50m) 鍋谷峠トンネル工事 （L=2,300m) 鍋谷峠トンネル設備工事 （L=2,300m) 第5橋梁上部工事（L=90m） 鍋谷峠改良工事（L=100m） ・調査推進： かつらぎ町平地区調査設計 父鬼地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約３８％ 和泉市父鬼町～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km(2/2) 平成27年度開通予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸2号交差点改良 | 403 | ・用地推進： 塩屋地区公共移設補償 ・工事推進： 菅公橋(JR委託)(L=40m) 塩屋～垂水地区改良工事 (L=900m) 塩屋～垂水地区舗装工事 (L=2,200m) ・調査推進： 塩屋～垂水地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約８４％ 須磨区西須磨 ～垂水区泉ヶ丘1丁目 L=2.8km(3/3) 平成26年度開通予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 10 | ・工事推進：用地取得管理工事 ・調査推進：櫨谷地区調査設計 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７３％ (主)小部明石線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 526 | ・用地推進： 野々地区(A=367m2) 有年地区土地区画整理事業 公共施設管理者負担金 (A=6,000m2) ・工事推進： 上松地区改良工事(L=200m) 取得用地管理工事 ・調査推進： 上松～東有年地区調査設計 | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約４６％ 相生市若狭野町上松～同町八洞 L=1.8km(4/4) 平成27年度開通予定 相生市若狭野町八洞 ～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 10 | ・用地推進： 美方郡香美町村岡区福岡 ～日影地区(A=300m2) ・工事推進： 福岡・日影地区 取得用地管理工事 ・調査推進： 黒田日影地区地質調査 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約４９％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 110 | ・用地推進： 宇山地区(A=7,800m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：宇山地区調査設計 | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約８１％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進： 下伊勢地区用地測量 下伊勢地区調査設計 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約５９％ 姫路市林田町下伊勢 ～同町六九谷 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 504 | ・用地推進： 西戸田 ～常本地区公共移設補償 西戸田～常本地区 (A＝690m2) ・工事推進： 西戸田～常本地区改良工事 (L=1,300m) 西戸田～常本地区舗装工事 (L=1,300m) ・調査推進： 西戸田～常本地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９１％ 西区平野町西戸田～常本 L=1.3km(4/4) 平成26年度開通予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 240 | ・用地推進： 田井地区公共移設補償 ・工事推進： 田井地区改良工事(L=700m) 田井地区舗装工事 (L=1,100m) ・調査推進：田井地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７２％ 西区神出町田井 Ｌ＝1.1km(2/4) 平成26年度開通予定 西区平野町常本～神出町田井 L= 0.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 300 | ・用地推進： 蒲江地区(Ａ＝3,600m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 寺内地区改良工事(L=100m) ・調査推進： 下戸田～寺内地区調査設計 津万～大伏地区 埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約４２％ 西脇市下戸田 ～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 1945 | ・工事推進： 八幡トンネル工事(L=200m) 名塩地区改良工事(L=200m) 東之町～大西地区改良工事 (L=700m) 大西地区～東之町地区 舗装工事(L=1,350m) ・調査推進： 東之町～大西地区調査設計 | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約８７％ 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～土林 L=1.4km(4/4) 平成26年度開通予定 西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林 ～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 1015 | ・用地推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 (用地国債再取得) 上佐野～久斗地区 (A=39,000m2) ・工事推進： 祢布トンネル工事(L=595m) 山本地区改良工事(L=532m) ・調査推進： 豊岡地区水文調査、 環境調査 豊岡地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約２１％ 豊岡南IC～日高IC L=6.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 5948 | ・用地推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 (用地国債再取得) 久斗～高柳地区(A=8,000m2) ・工事推進： 三谷トンネル工事 (L=2,810m) 青山川橋上下部工事 (L=262m) 門前トンネル工事(L=560m) 馬瀬トンネル工事 (L=1,420m) 久斗トンネル工事 (L=1,471m) 日高IC改良工事(L=431m) ・調査推進： 養父地区調査設計 養父地区水文調査、 環境調査 | 用地進捗率：約８６％ 事業進捗率：約１９％ 日高IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 平成28年度開通予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 10660 | ・用地推進： 重阪地区他補償 内谷地区他(A=120m2) ・工事推進： 中町高架橋上部工事 (L=260m) 大和郡山JCT工事 大和郡山JCT ～郡山南IC間舗装工事 (L=1,600m) 本馬高架橋上部工事 (L=120m) 玉手高架橋上部工事 (L=560m) 蛇穴高架橋上部工事 (L=930m) 秋津高架橋上部工事 (L=150m) 御所南IC改良工事(L=300m) 御所IC ～御所南IC間舗装工事 (L=2,500m) 水泥トンネル工事 (L=1,170m) 新田東佐味トンネル (L=1,315m) 五百家地区他改良工事 (L=200m) ・調査推進： 御所IC～五條北IC 水文観測調査、道路設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７８％ (主)天理王寺線～ (主)桜井田原本王寺線 一般部 L=3.5km(4/4) 平成26年度開通予定 御所IC～御所南IC L=2.5km (2/4) 平成26年度開通予定 大和郡山JCT～郡山南IC L=1.6km(4/4) 平成26年度開通予定 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 平成28年度開通予定 (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 327 | ・用地推進： 大和郡山市域 (用地国債再取得) 大和郡山市域 (用地先行取得国債) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進： 奈良IC～大和郡山JCT 用地測量、物件調査、 道路設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 奈良IC～大和郡山JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 300 | ・用地推進： 稲葉西～龍田地区 (A=2,800m2) ・調査推進： 稲葉西～龍田地区調査設計 稲葉西～龍田地区 用地測量、物件調査 ・工事推進： 稲葉西～龍田地区 埋蔵文化財発掘調査 | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約２９％ 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 10 | ・調査推進： 當麻元當麻方 ～太田地区調査設計 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８９％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 540 | ・用地推進： 平谷地区（A=500m2） ・工事推進： 今戸高架橋（渡河部） 下部工事（N=1基） 平谷地区改良工事 （L=200m） ・調査推進： 平谷地区道路設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８２％ 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 140 | ・用地推進： 長殿地区(A=100m2) ・調査推進：長殿地区道路設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 50 | ・調査推進： 風屋川津～宇宮原工区 地質調査、道路設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 吉野郡十津川村大字野尻 ～同村大字宇宮原 L=6.7km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県・和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路（Ⅱ期） | 3132 | ・用地推進： 竹筒地区公共移設補償 玉置口地区公共移設補償 ・工事推進： 大洞橋上部工事（L=80m） 大洞地区改良工事 （L=160m） 竹筒地区改良工事 （L=180m） 葛山トンネル工事(L=699m) 玉置口第一橋工事 （L=261m） 玉置口第二橋工事 （L=142m） 葛山トンネル工事 （L=699m） ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５３％ 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km(2/2) 平成27年度開通予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 33205 | ・用地推進：田辺IC ～すさみIC間公共移設補償 ・工事推進： 稲成高架橋上部工事(L=320m) 秋津地区改良工事(L=200m) 右会津トンネル工事(L=570m) 右会津川橋上部工事(L=253m) 中万呂地区跨道橋工事(L=39m) 上万呂高架橋上部工事 (L=209m) 荒掘高架橋上部工事(L=92m) 岩崎地区改良工事(L=620m) 野田高架橋上部工事(L=137m) 富田川橋上部工事(L=274m) 十九渕第一トンネル工事 (L=388m) 十九渕第二トンネル工事 (L=328m) 高瀬川橋上部工事(L=279m) 辰ノ口橋上部工事(L=139m) 石経高架橋上部工事(L=203m) 田ノ口橋上部工事(L=170m) 富田第一・第二 トンネル工事(L=367m) 袋川橋上部工事(L=108m) 見草トンネル工事(L=2,380m) 烏賊坂トンネル工事 (L=1,616m) 田野井第二トンネル工事 (L=1,654m) 田野井第三・第四 トンネル工事(L=395m) 大古地区改良工事(L=670m) 日置川橋上部工事(L=888m) 周参見第一 トンネル工事(L=940m) 立野地区改良工事(L=330m) 周参見第二 トンネル工事(L=2,648m) 和深川トンネル工事(L=455m) 和深川第一橋工事(L=142m) 和深川第二橋工事(L=114m) 和深川第三橋上部工事(L=76m) 長井谷橋上部工事(L=100m) 黒崎トンネル工事(L=2,841m) 見老津第二 トンネル工事(L=959m) 材木谷川橋上部工事(L=59m) 江須之川橋上部工事(L=42m) 西津浦トンネル工事(L=576m) 田辺IC～すさみIC間 設備工事(L=4,116m) ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６５％ 田辺～すさみ L=38.0km(2/4) 平成27年わかやま国体 開通予定
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 45 | ・用地推進： 橋本市古佐田～東家地区 (橋本市土地区画整理事業 公共施設管理者負担金) | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約８７％ 橋本市古佐田～東家 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 550 | ・工事推進： 紀北かつらぎIC ～紀の川IC間周辺整備工事 (L=500m) ・調査推進： 紀北かつらぎIC ～紀の川IC間事業損失調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 紀北かつらぎIC～紀の川IC L=12.9km(2/4) 平成26年3月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 19300 | ・用地推進： 紀の川IC～和歌山JCT間 (用地国債再取得) ・工事推進： 紀の川IC～岩出IC間 東三谷改良工事(L=220ｍ) 奥の池橋他上部工事 (L=220m) 根来トンネル工事 (L=2,310m) 岩出IC Aランプ橋他3橋 上部工事(L=320m) 岩出IC ランプ橋下部工事 (N=8基) 岩出IC Dランプ橋他2橋 上部工事(L=310m) 岩出IC 改良工事(L=430ｍ) 根来トンネル設備工事 (L=2,310m) 岩出IC～和歌山JCT間 安上岩出トンネル工事 (L=2,060m) 雄ノ山高架橋工事(L=990m) 和歌山JCT Dランプ橋工事 (L=480m) 岡野第一橋工事(L=150m) 岡野第二橋工事(L=110m) 北別所高架橋工事(L=560m) 安上岩出トンネル設備工事 (L=2,060m) ・調査推進： 紀の川IC～和歌山JCT間 水文調査 紀の川IC～和歌山JCT間 調査設計 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約２７％ 紀の川IC～和歌山JCT L=12.2km(2/4) 平成27年度開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 6780 | ・用地推進：天満 ～市屋地区公共移設補償 ・工事推進： 天満高架橋上部工事 (L=210m) 湯川第一橋上部工事 (L=108m) 湯川第一トンネル工事 (L=465m) 湯川第二トンネル工事 (L=284m) 湯川第三トンネル工事 (L=102m) 湯川地区改良工事(L=240m) 竹向トンネル工事(L=428m) 竹向地区改良工事(L=450m) 竹向橋上部工事 (L=128m) 天満～市屋地区設備工事 (L=1,313m) ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６４％ 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km(2/4) 平成27年度開通予定
三重県 和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 50 | ・調査推進： あけぼの地区道路設計 鵜殿～神内地区道路設計 熊野川渡河橋設計 あけぼの地区地質調査 鵜殿～神内地区地質調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 新宮市あけぼの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 10 | ・用地推進：芳養地区 (A=480m2) ・調査推進： 清地路～大屋地区道路設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７９％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 400 | ・用地推進： 有田市野～海南市冷水地区 (A=2,300m2) ・調査推進： 有田市野 ～海南市冷水地区水文調査 有田市野 ～海南市冷水地区調査設計 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約３％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 400 | ・用地推進： 冷水地区(A=4,000m2) ・工事推進： 冷水地区改良工事(L=100m) ・調査推進：冷水地区調査設計 | 用地進捗率：約３２％ 事業進捗率：約２４％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 100 | ・調査推進： 測量、地質調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 串本IC～すさみIC L=19.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定