## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井 | 一般国道8号 福井バイパス | 194 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： あわら地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女 L=5.4km (2/4) 2018年9月1日開通済
福井 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 轟地区事業損失補償 ・工事推進： 谷口地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 2017年7月8日開通済
福井 | 一般国道158号 大野油阪道路（大野・大野東区間） | 1300 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 堂本地区ほか用地取得 下麻生嶋地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 下麻生嶋地区改良工事着手 真名川橋下部工事着手 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約8％ 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井 | 一般国道158号 大野油坂道路 (大野東・和泉区間) | 11850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 貝皿地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 蕨生地区ほか改良工事 九頭竜川橋上部工事 荒島第2トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約44％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井 | 一般国道158号 大野油坂道路 (和泉・油坂区間) | 7850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 箱ヶ瀬地区ほか公共移設補償 箱ヶ瀬地区ほか用地取得 ・工事推進： 下半原地区ほか改良工事 新林谷橋ほか下部工事 此の木谷橋ほか上部工事 大谷トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約14％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約86％ 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | ○
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 2300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田代地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 田代地区改良工事 塚奥山地区改良工事 冠山5号橋ほか下部工事 冠山2号橋ほか上部工事 冠山第2トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | ○
滋賀 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 甲賀市水口町泉～湖南市岩根 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 湖南市岩根～同市石部 L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 ・工事推進： 上砥山地区埋蔵文化財調査 上砥山地区改良工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約84％ 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道8号 塩津バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 塩津浜地区改良工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約90％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道8号 米原バイパス | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 松原地区用地取得 佐和山地区公共移設補償 ・工事推進： 佐和山地区ほか埋蔵文化財調査 松原地区ほか改良工事 矢倉川高架橋下部工事 彦根トンネル工事着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 5550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか用地取得 ・工事推進： 出庭地区埋蔵文化財調査 三上地区ほか改良工事 野洲川橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約36％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道161号 湖北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約73％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道161号 小松拡幅 | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区用地取得 ・工事推進： 北小松地区改良工事 北小松高架橋下部工事 北小松トンネル工事着手 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約48％ 大津市北小松 L=2.4km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 京ヶ山地区埋蔵文化財調査 仰木の里地区ほか改良工事 大正寺川橋ほか下部工事 大正寺川橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約32％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 ・工事推進： 西院～西京極地区整備工事 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約76％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道9号 福知山道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 篠尾地区公共移設補償 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約76％ 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 2300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 寺田地区ほか用地取得 寺田地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 寺田地区埋蔵文化財調査 寺田地区ほか改良工事 寺田跨線橋上下部工事 今池川橋下部工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約29％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 城陽市富野長谷山 ～木津川市山城町上狛森ノ前 L=11.2km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県・京都 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 450 | ・調査推進： 調査設計 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、京都府区間を含む 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約1％ 奈良北IC～奈良IC L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 1700 | ・調査推進： 設計調査 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 上安地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 境谷地区埋蔵文化財調査 境谷地区ほか改良工事 上安久高架橋下部工事 境谷トンネル工事着手 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約18％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道163号 精華拡幅 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 柘榴地区ほか用地取得 乾谷地区公共移設補償 ・工事推進： 乾谷地区ほか埋蔵文化財調査 乾谷地区改良工事 乾谷高架橋上部工事 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約24％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都 | 一般国道163号 木津東バイパス | 1700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 木津地区ほか改良工事 井関川橋上下部工事 木津跨線橋上部工事 木津地区舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 2019年度開通予定
京都 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 450 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 森本地区ほか用地取得 ・工事推進： 周枳地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区改良工事着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約4％ 大宮峰山IC～京丹後大宮IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 800 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 門真市薭島～大阪市北区豊崎 L=8.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 淡輪地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 2017年4月1日開通済
大阪府・和歌山 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 孝子地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 孝子地区ほか周辺整備工事 平井地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 深日ランプ～平井ランプ L=5.4km(2/4) 2017年4月1日開通済
大阪府・奈良 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下田原地区公共移設補償 北田原地区ほか用地取得 ・工事推進： 下田原東地区改良工事 下田原東ランプ橋下部工事 北田原東地区改良工事 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約64％ 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・奈良 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 旭ヶ丘地区ほか用地取得 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 田尻地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約27％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄） | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区用地取得 ・工事推進： 六甲アイランド地区改良工事 六甲アイランド地区橋梁下部工事着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 神戸市東灘区向洋町東～長田区西尻池町 L=14.5km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 櫨谷地区ほか埋蔵文化財調査 櫨谷地区改良工事 櫨谷地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約73％ (都)永井谷前開線 ～(都)明石木見線 一般部 L=1.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 (都)明石木見線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 2018年12月21日開通済 (都)西神5号線 ～国道175号 一般部 L=1.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 有年原横尾地区ほか改良工事 矢野川橋下部工事 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約60％ 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地取得 ・工事推進： 日影地区改良工事 笠波トンネル工事着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約55％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | ○
兵庫 | 一般国道28号 洲本バイパス | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 宇山地区用地取得 ・工事推進： 宇山地区埋蔵文化財調査 炬口地区ほか改良工事 炬口トンネル工事着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約74％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約60％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道175号 神出バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約76％ 西区平野町常本～神出町小束野 L= 4.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 3450 | ・調査推進： 調査設計 上戸田地区埋蔵文化財遺物整理 ・用地推進： 上戸田地区用地取得 ・工事推進： 上戸田地区埋蔵文化財調査 津万地区ほか改良工事 津万高架橋上部工事 下戸田高架橋下部工事 寺内地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約58％ 西脇市寺内～同市黒田庄町大伏 L=2.1km(2/4) 2019年度開通予定 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道176号 名塩道路 | 2250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 ・工事推進： 茶園地区ほか改良工事 生瀬地区橋梁下部工事 城山トンネル工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約92％ 西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林 ～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道483号 豊岡道路 | 2700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区ほか用地取得 ・工事推進： 上佐野地区ほか埋蔵文化財調査 豊岡IC改良工事 豊岡ICランプ橋上下部工事 戸牧トンネル工事着手 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約25％ 豊岡IC～豊岡南IC L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 6200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 山本地区改良工事 山本高架橋上下部工事 竹貫川橋上部工事 上石トンネルほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％ 豊岡南IC～日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 2020年度開通予定
奈良 | 一般国道24号 大和北道路 | 4850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 下三橋地区公共移設補償 ・工事推進： 奈良市域・大和郡山市域埋蔵文化財調査 奈良市域・大和郡山市域取得用地管理工事 下三橋地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約13％ 奈良IC～郡山下ツ道JCT L=6.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良 | 一般国道24号 大和御所道路 | 9450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 曽我地区ほか用地取得 飯高地区ほか公共移設補償 八条地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 土橋地区ほか埋蔵文化財調査 雲梯地区改良工事 新堂地区ほか橋梁下部工事 新堂地区ほか橋梁上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 三室地区ほか用地取得 三室地区公共移設補償 ・工事推進： 三室地区改良工事 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約43％ 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 太田地区ほか用地取得 ・工事推進： 南今市地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 138 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 豆市トンネル設備工事 折立地区ほか舗装工事 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 2019年秋開通予定 | ○
奈良 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 300 | 用地取得、工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 川津地区用地取得着手 ・工事推進： 川津地区１号橋下部工事着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 吉野郡十津川村大字野尻～大字宇宮原 L=6.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良 | 一般国道168号 長殿道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区改良工事 長殿地区１号橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約13％ 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県・和歌山 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 5850 | ・調査推進： 調査設計 紀宝地区埋蔵文化財調査 ・用地推進： 紀宝地区用地取得 紀宝地区ほか公共移設補償 新宮地区用地取得 新宮地区公共移設補償 ・工事推進： 新宮地区改良工事 熊野川河口大橋上下部工事 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約13％ 新宮北IC～紀宝IC L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 新宮道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 新宮IC～新宮北IC L=4.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 串本太地道路 | 500 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 串本IC～太地IC L=18.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 9800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田並地区ほか用地取得 有田地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 里野地区ほか埋蔵文化財調査 里野地区ほか改良工事 高富川橋ほか下部工事 有田上第一トンネルほか工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約17％ すさみ南IC～串本IC L=19.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 大屋谷地区用地取得 ・工事推進： 茨谷地区改良工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 有田海南道路 | 6000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 上地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 小南地区ほか改良工事 １号橋ほか上部工事 ５号トンネル工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約35％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 藤白地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定