## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
和歌山県 三重県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 4231 | 池田他地区：河道掘削V=82千m3 （令和3年度完成予定） 成川他地区：河道掘削V=82千m3 （令和3年度完成予定） JR熊野川橋梁：橋脚補強1式 （令和3年度完成予定） 鮒田地区：耐震対策N=1基 あけぼの地区：河道掘削V=66千m3、排水機場増設1式 （令和3年度完成予定） 等
和歌山県 奈良県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 4028 | 松島地区：法尻補強L=1,300m （令和2年度完成予定） 岩出地区：河道掘削V=11千m3、補償1式 （令和2年度完成予定） 藤崎地区：河道掘削V=28千m3 直川地区：法尻補強L=800m （令和2年度完成予定） 丸栖地区：法尻補強L=470m （令和2年度完成予定） 調月地区：法尻補強L=740m （令和2年度完成予定） 九度山地区：河道掘削V=60千m3 慈尊院地区：河道掘削V=19千m3 二見地区：築堤L=218m 野原西地区：築堤L=80m、樋門N=1基 野原東地区：築堤L=150m 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 8019 | 西住之江地区：耐震対策L=160m （令和3年度完成予定） 庭井地区：法尻補強L=300m （令和2年度完成予定） 瓜破南他地区：法尻補強L=1,600m （令和2年度完成予定） 天美北地区：法尻補強L=800m （令和2年度完成予定） 若林町他地区：法尻補強L=700m （令和2年度完成予定） 藤井他地区：河道掘削V=72千m3 窪田地区（大和川遊水地）：用地国債償還1式、補償1式、樋門N=1基 保田地区（大和川遊水地）：補償1式、樋門N=1基 （令和3年度完成予定） 長安寺町地区：堰改築1式 （令和3年完成予定） 阪高大和川線：建物補償1式、宅地整備1式、耐震矢板L=100m 等
大阪府 京都府 滋賀県 三重県 奈良県 | 淀川・桂川・瀬田川・木津川下流 ・木津川上流直轄河川改修事業 | 9091 | 伝法陸閘：耐震補強N=2基 （令和2年度完成予定） 毛馬地区：護岸工L=150m （令和2年度完成予定） 下島地区：法尻補強L=2,200m （令和2年度完成予定） 鳥飼地区：堤防強化L=100m （令和2年度完成予定） 仁和寺本町地区：法尻補強L=1,200m （令和2年度完成予定） 三島江地区：堤防強化L=200m （令和2年度完成予定） 葭島地区：洗掘対策L=1,000m （令和2年度完成予定） 久我地区：法尻補強L=1,000m、河道掘削V=70千m3 （令和2年度完成予定） 羽束師地区：法尻補強L=300m （令和2年度完成予定） 横大路地区：河道掘削V=91千m3 納所地区：法尻補強L=1,300m （令和2年度完成予定） 嵐山地区：護岸整備1式 （令和2年度完成予定） 大下津地区：河道掘削V=21千m3、補償1式 黒津他地区：河道掘削V=19千m3 （令和2年度完成予定） 瀬田川洗堰：耐震対策1式 （令和2年度完成予定） 八幡浜地区：法尻補強L=600m （令和2年度完成予定） 八幡地区：堤防強化L=200m （令和2年度完成予定） 佐山地区：堤防強化L=100m （令和2年度完成予定） 岩田大住地区：堤防強化L=600m （令和2年度完成予定） 城陽地区：堤防強化L=100m （令和2年度完成予定） 綺田地区：法尻補強L=400m （令和2年度完成予定） 平尾地区：堤防強化L=300m （令和2年度完成予定） 祝園地区：堤防強化L=600m （令和2年度完成予定） 上狛地区：堤防強化L=300m （令和2年度完成予定） 土師地区：堤防強化L=2,500m （令和2年度完成予定） 木津地区：堤防強化L=200m （令和2年度完成予定） 室生大野地区：河道掘削V=1千m3 （令和2年度完成予定） 黒田地区：築堤L=170m、支川付替1式、用地A=17.0ha 小田町・三田地区：法尻補強L=800m （令和2年度完成予定） 島ヶ原地区：築堤護岸L=130m（令和3年度完成予定） 酉島地区：附帯設備工 1式（令和3年度完成予定） 大宮東地区：地盤改良 1式 等
大阪府 | 淀川特定構造物改築事業 （阪神電鉄阪神なんば線淀川橋梁） | 2078 | 橋梁架替（仮線、本線下部工）、補償1式 等
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 287 | 新庄地区：浸透対策L=130m （令和2年度完成予定） 南櫻地区：河道掘削V=30千m3（令和2年度完成予定） 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業 （上野遊水地） | 895 | 東高倉地区：河道掘削V=39千m3 三田地区：水門N=1基 東高倉・三田地区：築堤L=200m、用地A=0.07ha 等
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 1028 | 利倉地区：浸透対策L=300m （令和2年度完成予定） 木部町地区：河道掘削V=14千m3 （令和2年度完成予定） 東園田地区：堤防拡幅L=1,140m （令和4年度完成予定） 森本地区：河道掘削V=12千m3 （令和2年度完成予定） 小戸地区：河道掘削V=2.5千m3 （令和2年度完成予定） 出在家地区：河道掘削V=7千m3 （令和3年度完成予定） 等
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 3490 | 滝野地区（河高・下滝野）：補償1式 （令和3年度完成予定） 滝野地区（上滝野）：河道掘削V=14千m3、補償1式 高砂他地区：河道掘削V=125千m3 大門他地区：河道掘削V=20千m3、補償1式、橋梁下部工N=2基 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 1402 | 中井・末政地区：堰改築N=1基、樋門N=1基、補償1式 下比地地区：河道掘削V=10千m3 （令和2年度完成予定） 正條地区：河道掘削V=3千m3 （令和2年度完成予定） 觜崎地区：河道掘削V=13千m3 （令和2年度完成予定） 芝田地区：河道掘削V=5千m3 （令和2年度完成予定） 野・須賀沢地区：河道掘削V=13千m3 （令和2年度完成予定） 等
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 3366 | ひのそ他地区：築堤L=350ｍ、合流点整備1式 中郷遊水地：掘削V=87.7千m3、築堤L=220m、用地A=1.8ha、下流左岸盛土L=370m 日高地区：補償1式 加陽他地区：法尻補強L=6,300m （令和2年度完成予定） 鶴岡・日置地区：橋梁上部工1式、排水樋門N=1基、取水樋門N=1基、道路改良1式 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 6140 | 桑飼上地区：河道掘削V=52千m3 （令和2年度完成予定） 南有路地区：河道掘削V=46千m3 （令和2年度完成予定） 前田地区：河道掘削V=75千m3、樹木伐採A=70千m2、樋門N=2基、用地A=0.3ha （令和3年度完成予定） 里町地区：河道掘削V=114千m3、樹木伐採A=53千m2 （令和2年度完成予定） 河東地区：河道掘削V=69千m3 （令和4年度完成予定） 池部地区：堤防強化L=150m （令和2年度完成予定） 興地区：河道掘削V=15千m3 （令和4年度完成予定） 高津町地区：河道掘削V=59千m3 等
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 675 | 水取地区：河道掘削V=56千m3 （令和2年度完成予定） 平野地区：浸透対策L=577m、築堤L=230m （令和2年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 1996 | 中藤新保地区：浸透対策L=201m、補償1式（令和2年度完成予定） 大瀬地区：築堤L=320m (令和4年度完成予定） 上野本町他地区：浸透対策L=1,200m （令和2年度完成予定） 久喜津地区：河道掘削V=27.7千m3 朝宮地区：河道掘削V=28千m3 上合月地区：河道掘削V=20千m3（令和2年度完成予定） 安沢地区：浸透対策L=850m （令和2年度完成予定） 恐神地区：築堤L=60m (令和4年度完成予定) 西下野地区：築堤L=940m 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 87.1 | 自然再生（福井県坂井市三国町下野地区外）：水際環境の再生 等
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 778 | 水辺整備（三重県名張市新町地区）：階段護岸工 等 自然再生（滋賀県守山市幸津川町地区）：ヨシ帯施設モニタリング 等 自然再生（滋賀県栗東市林・伊勢落地区）：瀬・淵再生 等 自然再生（京都府木津川市木津川地区外）：木津川たまり再生検討、モニタリング 等 水辺整備（京都府和束町木屋地区）：施設設計 等 自然再生（大阪府高槻市大塚地区外）：ワンド整備 等 自然再生（大阪府池田市北伊丹地区）：モニタリング調査 等 自然再生（兵庫県川西市猪名川大橋地区）：礫河原再生 等
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 158.8 | 自然再生（大阪府）：魚類遡上調査 等 水辺整備（大阪府堺市堺区浅香山町地区）：施設設計 等 自然再生（奈良県磯城郡川西町保田地区外）：魚道整備、魚類遡上調査 等
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 64.5 | 自然再生（兵庫県加古川市上荘地区外）：ワンド・たまり再生 等
兵庫県 | 揖保川総合水系環境整備事業 | 71.8 | 自然再生（兵庫県宍粟市矢原地区）：丸石河原再生 等
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 33.3 | 自然再生（兵庫県豊岡市本川中流地区外）：湿地再生箇所モニタリング
和歌山県 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 19 | 水環境 内川（和歌山県和歌山市有本地区）：大門川浄化対策検討（令和5年度完成予定） 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 9720.526 | 本体工事、用地補償、付替道路工事、導水トンネル工事、 原石山掘削工事 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 1499.947 | 付替道路工事 等
京都府 | 天ケ瀬ダム再開発事業 | 2602.011 | トンネル式放流設備工事 等
福井県 | 九頭竜川上流ダム再生事業 | 130 | 治水計画検討、測量調査 等 | 新規箇所

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 4538 | 菊水山第四砂防堰堤、都賀谷砂防堰堤改築、古々山砂防堰堤、大池見山東砂防堰堤、諏訪山第二砂防堰堤（令和2年度完成予定） 伯母野山東砂防堰堤、鍋谷砂防堰堤、紅葉谷第五砂防堰堤、日柳第二砂防堰堤改築、高取山砂防堰堤改築、水呑第二砂防堰堤、二楽上流砂防堰堤改築、北の嶺砂防堰堤改築 （令和3年度完成予定） 荒神山西砂防堰堤、保久良第二砂防堰堤改築 （令和4年度完成予定） 青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、唐櫃金懸砂防堰堤群 （令和5年度完成予定） 五池谷上流砂防堰堤、五池谷下流砂防堰堤、五池谷南砂防堰堤、西船坂砂防堰堤、奥山森砂防堰堤 （令和6年度完成予定） 夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 等 砂防設備設計、用地取得A=3.8ha 等
三重県 奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 412 | 谷出第４砂防堰堤、坂ノ下第２砂防堰堤、三本松砂防堰堤、大野砂防堰堤（令和3年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得2.0ha 等
奈良県 和歌山県 | 紀伊山系直轄砂防事業 | 6912 | 冷水山腹工、熊野川床固工群 （令和7年度完成予定） 北股川渓流保全工、川原樋川床固工群、長殿谷砂防堰堤群、栗平川砂防堰堤群、神納川砂防堰堤群、三越川砂防堰堤群、高田川砂防堰堤群、那智川砂防堰堤群 砂防堰堤設計、用地取得29.6ha 等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 308 | 大雲谷第三砂防堰堤(令和４年度完成予定） 細ヶ谷川砂防堰堤 砂防設備設計 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
大阪府 | 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 | 612.6 | 鋼管杭工 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 673.827 | 明石東部工区 堤防（令和2年度完成予定） 垂水工区 消波堤、護岸、用地補償（令和5年度完成予定）