## 様式2-9①(鑑)
(様式2-9①）
（別様－１）
令和５年１０月６日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長（公印省略）
見 積 提 出 依 頼 書
下記内容について、業務執行の参考とするため、見積もり依頼します。
記
１．事業名 国道１７１号幸電線共同溝ＰＦＩ事業
２．事業期間 契約の締結日から令和３５年３月３１日
３．業務内容・見積り条件 別紙-1のとおり
４．見積提出期限
宛名は「近畿地方整備局長」とし、令和５年１１月２日（木）正午までに
提出して下さい。
５．提出方法 見積書は下記場所へ期限内に郵送又は持参してください。
〒５４０－８５８６ 大阪府大阪市中央区大手前３−１−４１
大手前合同庁舎 ８階
近畿地方整備局 総務部 契約課 契約第二係
６．その他
見積依頼は、あくまでも事業費算出上の「参考」とするため依頼するものです。
なお、見積により採用した歩掛等については、見積参考資料 として周知します。

## 様式2-9②(別紙-1)
（様式2-9②）
別紙－１
業務内容・見積り条件
１．事業名 国道１７１号幸電線共同溝ＰＦＩ事業
２．業務量・業務内容
本業務の業務量・業務内容は既に公表している数量総括表・要求水準書とする。
３．見積り条件
本見積り依頼の対象範囲は、下記の項目とする。
（１）調査・設計業務
１）事前調査業務（現地踏査、試掘調査）
①業務委託料（現地踏査）
２）詳細設計業務
①交差点照明施設詳細設計
②電線共同溝詳細設計
３）共通
調整マネジメント業務（設計段階）
①計画準備
②調整監理
③打合せ
（２）工事業務
１）見積歩掛（工事）
①舗装版破砕積込：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下
②管路材設置：埋設部 単管設置(鋼管)
③管路材設置：埋設部 単管設置(UC-PS管)
２）業務委託料（調整マネジメント業務（工事段階））
①業務計画
②工事監理
（３）工事監理業務
１）工事監理業務
①業務計画
②監理業務
③打合せ
（４）維持管理業務
１）点検・補修業務
①日常点検
②定期点検
２）台帳作成・管理業務
①管理台帳作成
３）共通
調整マネジメント業務（維持管理段階）
①計画準備
②調整監理
③打合せ
４．見積内容
本業務の歩掛を別様－２により作成するものとする。
５．その他
（１）見積り書作成に要する費用は、自社負担とする。
（２）消費税は含めないで下さい。
（３）何らかの標準歩掛かりを準用または一定の係数を掛けるなどで算出している
場合は、その内容についても明示して下さい。
（４）上記以外に必要な経費等がある場合は追記して提出して下さい。
－ 以 上 －

## 様式2-9③(別様-2）
（様式2-9③） | [13 empty] | 見積資料（別様－２）
令和 年 月 日
国道１７１号幸電線共同溝ＰＦＩ事業
見 積 書
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長
見坂 茂範 殿
住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印
（担当者連絡先）
所属部署
氏 名
電話番号
見積について、別途のとおり提出します。
の枠に入力お願いします。
事業名 ： 国道１７１号幸電線共同溝ＰＦＩ事業
（１）調査・設計業務
１）事前調査業務（現地踏査、試掘調査）
|  |  | ①現地踏査 | [8 empty] | １回当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
現地踏査
|  |  | ②試掘（歩道部） | [8 empty] | １m2当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 諸雑費 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 普通作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 軽作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 4t級 |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | ﾗﾝﾏ |  | 質量60～80kg |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ |  | 機械質量40～60kg |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 運搬車 |  | 2t積(舗装殻運搬用) |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 諸雑費（率＋まるめ） |  |  | ％ |  | 式 | 1
|  |  | 日当り施工量 |  |  |  |  | m2/日
※1 本作業は、作業土工から舗装復旧（仮舗装）までを想定している。
※2 諸雑費は、材料費（資材、燃料、消耗品）の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※3 作業は夜間作業を想定している
※4 日当り作業量は、1班当りの数量を記載すること
|  |  | ③試掘（車道部） | [8 empty] | １m2当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 諸雑費 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 普通作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 軽作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 4t級 |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | ﾗﾝﾏ |  | 質量60～80kg |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ |  | 機械質量40～60kg |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 運搬車 |  | 2t積(舗装殻運搬用) |  |  | 台 |  |  | 損料
|  |  | 諸雑費（率＋まるめ） |  |  | ％ |  | 式 | 1
|  |  | 日当り施工量 |  |  |  |  | m2/日
※1 本作業は、作業土工から舗装復旧（仮舗装）までを想定している。
※2 諸雑費は、材料費（資材、燃料、消耗品）の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※3 作業は夜間作業を想定している
※4 日当り作業量は、1班当りの数量を記載すること
２）詳細設計業務
|  |  | ①交差点照明施設詳細設計 | [10 empty] | １箇所当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
現地踏査
設計計画
設計条件の確認・交差点照明施設設計
設計図
数量計算
照査
※1 本歩掛は、交差点照明施設詳細設計の修正によるものとする。
※2 報告書作成は、設計計画から照査の歩掛に含まれるものとする。
②電線共同溝詳細設計
|  | ［全体設計］ | [11 empty] | １箇所当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 直接経費 | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 電子計算機 使用料
設計計画
|  | 全 | 現地踏査
|  | 体 | 設計条件の整理検討
|  | 計 | 平面・縦断線形設計
|  | 画 | 数量計算
管理部設計
特殊部設計
地上機器部設計
施工計画
関係機関との協議資料作成
照査
報告書作成
※1 本歩掛は、電線共同溝詳細設計の修正によるものとする。
※2 電子計算機使用料には、直接人件費の合計額に対する率（％）を記載してください。
※3 照査には、赤黄チェックによる照査も含む。
※４ 本地区は、市街地（DID地区）であり、市街地以外等の延長は０ｍとする。
３）共通
調整マネジメント業務（設計段階）
|  |  | ①計画準備 | [9 empty] | 1式当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
|  |  | ②調整監理 | [9 empty] | 1年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
調整監理
|  |  | ③打合せ | [9 empty] | 1年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
打合せ
（２）工事業務
１）見積歩掛（工事）
|  |  | ①舗装版破砕積込：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | [8 empty] | 100m2当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 諸雑費 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
|  |  | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
|  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | 日 |  |  | NO.01-1単価表
|  |  | 諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 日当り施工量 |  |  |  |  | m2/日
※1 運搬作業は、別途計上する。
※2 日当り作業量は、1班当りの数量を記載すること。
|  |  | NO.01-1単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転『山積0.28m3(平積0.2m3)』 | [8 empty] | 1日当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 備考
|  |  | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 人 |  | －
|  |  | 軽油 |  | 1.2号 |  |  | L |  | －
|  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 山積0.28m3 （平積0.2m3） 1.7t 吊 |  |  | 日 |  | － | 賃料
|  |  | 諸雑費（まるめ） |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | ②管路材設置：埋設部 単管設置(鋼管) | [8 empty] | 100m当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 諸雑費 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 普通作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 電線共同溝用鋼管(亜鉛ﾒｯｷ) |  | 各種 |  |  | m |  |  | ロス率含む
|  |  | 諸雑費(率＋まるめ) |  |  | ％ |  | 式 | 1
|  |  | 日当り施工量 |  |  |  |  | m/日
※1 諸雑費は、清掃及び導通検査機械(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等)の損料及び運転経費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
上限として計上する。
※2 本歩掛には、電線共同溝工における管路材の設置、管の接続労務、管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)の設置労務、管路清掃及び導通試験を含む。
※3 管路受台の材料費は別途計上する。
※4 日当り作業量は、1班当りの数量を記載すること。
|  |  | ③管路材設置：埋設部 単管設置(UC-PS管) | [8 empty] | 100m当り
|  |  | 名称 |  | 規格 |  |  | 単位 | 数量 | 諸雑費 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 普通作業員 |  |  |  |  | 人 |  | ※１
|  |  | 電線共同溝用鋼管(電柱立上げ管) |  | 各種 |  |  | m |  |  | ロス率含む
|  |  | 諸雑費(率＋まるめ) |  |  | ％ |  | 式 | 1
|  |  | 日当り施工量 |  |  |  |  | m/日
※1 諸雑費は、清掃及び導通検査機械(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等)の損料及び運転経費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
上限として計上する。
※2 本歩掛には、電線共同溝工における管路材の設置、管の接続労務、管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)の設置労務、管路清掃及び導通試験を含む。
※3 管路受台の材料費は別途計上する。
※4 日当り作業量は、1班当りの数量を記載すること。
２）業務委託料（調整マネジメント業務（工事段階））
|  |  | ①業務計画 | [8 empty] | １式当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
業務計画
|  |  | ②工事監理 | [9 empty] | １年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
工事監理
（３）工事監理業務
１）工事監理業務
|  |  | ①業務計画 | [9 empty] | １式当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
業務計画
|  |  | ②監理業務 | [9 empty] | １年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
監理業務
|  |  | ③打合せ | [9 empty] | １年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
打合せ
（４）維持管理業務
１）点検・補修業務
|  |  | ①日常点検 | [9 empty] | 1回当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
通常点検
点検調書作成
報告書作成
|  |  | ②定期点検 | [9 empty] | 1回当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
定期点検
点検調書作成
報告書作成
２）台帳作成・管理業務
|  |  | ①管理台帳作成 | [9 empty] | 1km当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
管理台帳作成
３）共通
調整マネジメント業務（維持管理段階）
|  |  | ①計画準備 | [9 empty] | 1式当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
|  |  | ②調整監理 | [9 empty] | 1年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
調整監理
|  |  | ③打合せ | [9 empty] | 1年当り
[5 empty] | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
打合せ
※ 見積書提出後に不明な点等に対して問い合わせを行う場合があるので、必ず担当の方の連絡先を記入願います。
※ 上記は参考例であり、様式は自由とするが、別紙－１見積歩掛提出依頼書の依頼項目及び条件に合致した歩掛
として下さい。
－ 以 上 －

## 様式B-4②別表①
（様式B-4② 別表①）
別表① 施設整備費の内訳 | [6 empty] | （単位：円）
事業年度 |  | ア 施設費（割賦支払分） | イ 消費税及び地方消費税相当額 | ウ 割賦手数料 （非課税） | エ 税抜計 （＝ア＋ウ） | オ 税込計 （＝ア＋イ＋ウ）
1 | 令和15年度
2 | 令和16年度
3 | 令和17年度
4 | 令和18年度
5 | 令和19年度
6 | 令和20年度
7 | 令和21年度
8 | 令和22年度
9 | 令和23年度
10 | 令和24年度
11 | 令和25年度
12 | 令和26年度
13 | 令和27年度
14 | 令和28年度
15 | 令和29年度
16 | 令和30年度
17 | 令和31年度
18 | 令和32年度
19 | 令和33年度
20 | 令和34年度
合計 |  | カ | キ | ク | ケ | コ

## 様式B-4②別表②③
（様式B-4② 別表②③）
別表② 維持管理費の内訳 |  |  |  |  | （単位：円）
事業年度 |  | サ 維持管理費 | シ 消費税及び地方消費税相当額 | ス 税込合計 （＝サ＋シ）
1 | 令和15年度
2 | 令和16年度
3 | 令和17年度
4 | 令和18年度
5 | 令和19年度
6 | 令和20年度
7 | 令和21年度
8 | 令和22年度
9 | 令和23年度
10 | 令和24年度
11 | 令和25年度
12 | 令和26年度
13 | 令和27年度
14 | 令和28年度
15 | 令和29年度
16 | 令和30年度
17 | 令和31年度
18 | 令和32年度
19 | 令和33年度
20 | 令和34年度
合計 |  | セ | ソ | タ
別表③ その他の費用の内訳 |  |  |  |  | （単位：円）
事業年度 |  | チ その他費用 | ツ 消費税及び地方消費税相当額 | テ 税込合計 （＝チ＋ツ）
1 | 令和15年度
2 | 令和16年度
3 | 令和17年度
4 | 令和18年度
5 | 令和19年度
6 | 令和20年度
7 | 令和21年度
8 | 令和22年度
9 | 令和23年度
10 | 令和24年度
11 | 令和25年度
12 | 令和26年度
13 | 令和27年度
14 | 令和28年度
15 | 令和29年度
16 | 令和30年度
17 | 令和31年度
18 | 令和32年度
19 | 令和33年度
20 | 令和34年度
合計 |  | ト | ナ | ニ

## 様式B-4③資金収支計画
（様式B-4③）資金収支計画
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計
[5 empty] | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34
損益計算書
売上 | 営業収入
国からの収入
施設整備費相当額
施設費（割賦元本）
割賦手数料
維持管理費相当額
その他費用相当額
費用 | 営業費用
維持管理費
その他費用 ※可能な限り詳細に
保険料
監査費用
割賦原価の繰延償却
減価償却費 ※SPC所有資産がある場合
営業外損益
営業外収入
営業外収入
営業外費用
支払利息 ※資金調達別に記入
営業外損益
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
税引後当期利益
当期未処分利益/未処理損失
法定準備金繰入
配当
次期繰越利益/損失
資金収支計画
資金需要
投資
税引後当期損失
借入金返済
配当金
その他
資金調達
出資金
借入金
税引後当期利益
割賦売掛金の取り崩し
減価償却費 ※SPC所有資産がある場合
その他
資金過不足
期末累積資金残高
借入金残高
期首残高
借入額
返済額
期末残高
【資本の部】（期末残高）
資本金
法定準備金
剰余金
資本の部計
参考指標
EIRR(税引後）
配当IRR
DSCR
国の支払う対価
施設整備費相当
維持管理費相当
その他費用相当
合計（消費税抜き）
合計の現在価値
備考 | 1 本事業に係る資金収支計画を記載して下さい。 |  |  |  | R14: ◆参考指標の算定方法
| 2 各年度は４月から翌年３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載して下さい。 |  |  |  | R14: ・EＩＲＲの算定については、次の算式を用いること。
| 3 金額については、百円以下を四捨五入して千円まで、また、参考指標については、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで記載してください。 |  |  |  | R14: EＩＲＲ（税引後）：各期における（税引後当期損益＋割賦原価＋借入金利息－投資額）の事業期間にわたる現在価値の合計額が０になる割引率を算定する。
| 4 損益計算書の費用の「その他費用」に相当する費用は、可能な範囲で具体的に記述し、その内容等を別掲してください。 |  |  |  | R14: ・ＤＳＣＲの算定については、次の算式を用いること。
| 5 原則としてA3一枚に記載して下さい。 |  |  |  | R14: ＤＳＣＲ＝当該年度の借入金等償還額及び支払利息控除前の純資金増加額／当該年度の借入金等償還額及び支払利息の合計額
| 6 現在価値の算出においては、割引率1.5％を用い、本施設の契約締結日を基準日とし、令和6年度の支払いから割り引いて計算してください。 |  |  |  | R14: ・配当ＩＲＲの算定については、次の算式を用いること。
| 7 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤを提出して下さい。 |  |  |  | R14: 配当ＩＲＲ：各期における(利益配当（清算配当含む）額-資本金による資金調達額)の事業期間にわたる現在価値の合計額が０になる割引率を算定する。
| 8 なお、算定数式の提出が困難な場合は、算定方法が確認出来る資料を別途提出すること(自由様式） |  |  |  | R14: ※なお、株主劣後ローンによる調達等で、内容的に資本金と同等に見なせるものは｢資本金｣に、その元利償還金等を「利益配当額」に含めて算定するものとする。

## 様式B-4④初期投資計画
（様式B-4④）初期投資計画
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | 合計金額 | 算定根拠
初期投資費（割賦原価）
Ⅰ 調査・設計業務
1.事前調査業務
2.詳細設計業務
3.調整マネジメント業務（設計段階）
Ⅱ 工事業務
1.整備工事（既存支障施設の移転・解体撤去・復旧工事費を含む）
2.調整マネジメント業務（工事段階）
Ⅲ 工事監理業務
Ⅳ その他費用
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | 合計金額 | 算定根拠
維持管理費・その他費用
Ⅰ 維持管理費業務
1.点検・補修業務
2.台帳作成・管理業務
3.調整マネジメント業務（維持管理段階）
Ⅱ その他費用
※割賦手数料の料率
基準金利
利ざや
合計
〈様式作成にあたっての注意事項〉
1 設計費、工事費は、資金収支計画（様式Ｂ-４-③）、事業費内訳書（様式B-４-⑤）の合計値と整合させること。
2 各業務について小区分毎に費用を分けられる場合は分けて記入すること。
3 各年度は４月から翌３月までとすること。
4 消費税等（地方消費税を含む。以下、同じ）を除いた額で記入すること。
5 割賦手数料の料率については、基準金利及び利ざやに区分すること。
入札公告日のレートを入札用の金利確定日のレートと仮定して基準金利を算定すること。
6 Ａ３横書き１枚に記入すること。
7 ただし、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加して差し支えない。

## 様式B-4⑤-Ⅰ事業費内訳書
（様式B-4⑤-Ⅰ）事業費内訳書
◆初期投資費 |  |  |  | （単位：千円）
項目 |  |  | 金額 | 備考
Ⅰ .調査・設計業務
1. 事前調査業務
1-1 現地踏査
1-2 試掘調査
2. 詳細設計業務
2-1 詳細設計業務
（1）詳細設計業務
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費
3. 調整マネジメント業務（設計段階）
3-1 調整マネジメント業務（設計段階）
（1）調整マネジメント業務（設計段階）
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費
Ⅱ 工事業務
1. 工事業務（既存支障施設の移転・解体撤去・復旧工事費を含む）
1-1 電線共同溝
（1）仮設工
（2）舗装版撤去工
（3）開削土工
（4）電線共同溝工
（5）付帯設備工
1-2 道路修繕
（1）道路土工
（2）舗装工
（3）排水構造物工
（4）縁石工
（5）防護柵工
（6）区画線工
（7）道路付属施設工
（8）構造物撤去工
1-3 電気設備
（1）道路照明設備工
（2）電線共同溝設備工
1-3 共通仮設費等
（1）共通仮設費
（2）現場管理費
（3）一般管理費等
2. 調整マネジメント業務（工事段階）
2-1 調整マネジメント業務（工事段階）
（1）調整マネジメント業務（工事段階）
（2）その他原価
（3）一般管理費
Ⅲ 工事監理業務
1. 工事監理業務
1-1 工事監理
（1）工事監理
（2）その他原価
（3）一般管理費
Ⅳ その他費用
1. 事業者の開業に伴う諸費用
2. 引渡日までの事業者の運営費（人件費、事務費等）
3. 融資組成手数料
4.建中金利
5.その他施設整備に関する初期投資と認められる費用等
（1）保険料
（2）その他諸経費等
合計（消費税抜き）
【備考】
※１：項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※２：施設毎に内訳を記入することが困難な項目については、必要に応じセルを結合する等、工夫して下さい。
※３：各項目とも、項目名のみでは説明が不十分な場合は、備考欄に内容を具体的に記載して下さい。
※４：金額は、千円未満を四捨五入して下さい。
※５：金額が、様式B-4-③、様式B-4-④と整合がとれていることを確認して下さい。

## 様式B-4⑤-Ⅱ事業費内訳書
（様式B-4⑤-Ⅱ）事業費内訳書
■維持管理費・その他費用
（単位：千円）
|  | 事業年度 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計
項目 |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34
Ⅰ 維持管理費業務
1. 点検・補修業務
1-1 点検
1-2 補修
2. 台帳作成・管理業務
2-1 台帳作成・管理
3. 調整マネジメント業務（維持管理段階）
3-1 調整マネジメント業務（維持管理段階）
4. その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。
・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3横書きで各年の想定される支出を記入して下さい。
（単位：千円）
|  | 事業年度 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計
項目 |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34
Ⅱ その他費用
1. その他費用 |  | 引渡日以降の事業者の運営費
事業者の税引前利益（割賦手数料に計上される部分は除く）
その他
（1）保険料
（2）その他諸経費等
合計（消費税抜き）
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。
・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3横書きで各年の想定される支出を記入して下さい。

## 様式B-4⑥入札時工事費内訳書
（様式B-4⑥）入札時工事費内訳書
[5 empty] | ※ | 水色のセルに入力してください。 |  |  |  |  | ※
事業名 | 国道１７１号幸電線共同溝ＰＦＩ事業 |  |  |  |  | その他は自動計上されます。
| 発注者名 |  |  |  |  | 業者名
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | 摘要
電線共同溝 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 仮設工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 土留･仮締切工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 軽量鋼矢板(電線共同溝) |  | 式 | 1 |  |  | 設置･撤去､切梁･腹起し､購入費､賃料､修理費及び損耗費､ｽｸﾗｯﾌﾟ処理含む
|  | 仮舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路盤 | 流用土 | 式 | 1
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 式 | 1
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 式 | 1
|  |  | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 式 | 1
|  |  | 表層(歩道部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 式 | 1
|  |  | 表層(歩道部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 式 | 1
|  | 交通管理工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 交通誘導警備員 |  | 式 | 1
| 舗装版撤去工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 舗装版破砕工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 1097 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 1097 |  | 0
|  |  | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m | 4470 |  | 0
|  |  | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m | 7330 |  | 0
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下(電線共同溝) | m2 | 1880 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下(電線共同溝) | m2 | 3320 |  | 0 | 積込含む
| 開削土工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 掘削工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 開削掘削 | 土砂 | 式 | 1 |  |  | 積込含む
|  | 埋戻し工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋戻し・締固め | 流用土 | 式 | 1
|  |  | 埋戻し・締固め | 中埋砂 | 式 | 1 |  |  | 水締め含む
|  |  | 埋戻し・締固め | 再生粒度調整砕石(RM-25) | 式 | 1
|  | 残土処理工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 土砂等運搬 |  | 式 | 1
|  |  | 残土等処分 |  | 式 | 1
| 電線共同溝工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 150mm | m | 648 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 150mm | m | 275 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 82mm | m | 418 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 82mm | m | 254 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 75mm | m | 4049 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm | m | 1660 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm | m | 1540 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm | m | 706 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | m | 6253 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | m | 3043 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 75mm | m | 986 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 75mm | m | 284 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm | m | 802 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | m | 265 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 75mm | m | 1857 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 75mm | m | 614 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm | m | 389 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm | m | 274 |  | 0 | 幹線部 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 75mm | m | 470 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm | m | 234 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm | m | 1967 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm | m | 1128 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 125mm | m | 101 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 125mm | m | 45 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | m | 1070 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | m | 621 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 80mm | m | 237 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 80mm | m | 173 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm | m | 66 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | m | 44 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 80mm | m | 89 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 80mm | m | 95 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm | m | 147 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm | m | 102 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) UC-PS管 径 75mm | m | 72 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) UC-PS管 径 50mm | m | 118 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) KGPﾍﾞﾝﾄﾞ管 径 125mm | m | 4 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) KGPﾍﾞﾝﾄﾞ管 径 100mm | m | 54 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) KGPﾍﾞﾝﾄﾞ管 径 100mm | m | 5 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) KGPﾍﾞﾝﾄﾞ管 径 80mm | m | 11 |  | 0 | 幹線部以外 呼び線含む
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 | 個 | 38 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径82mm用 | 個 | 70 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm | 個 | 276 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 126 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 546 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 37 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 29 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 101 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 28 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm | 個 | 14 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm | 個 | 138 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径125mm用 | 個 | 2 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 55 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径80mm用 | 個 | 45 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 3 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径80mm用 | 個 | 7 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm | 個 | 17 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | FA分岐管 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用 | 組 | 19 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 異種管継手 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm～UC-PS管 呼び径75mm用 | 個 | 14 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 異種管継手 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm～UC-PS管 呼び径50mm用 | 個 | 33 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 止めｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 14 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 止めｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 33 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 鉄製ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径125mm用 | 個 | 2 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 鉄製ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 33 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 鉄製ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 3 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 鉄製ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径80mm用 | 個 | 7 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 支持金具 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 28 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 支持金具 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 66 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 自在固定ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 1.2×40 φ350～φ410用 | 個 | 94 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 | 個 | 552 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径82mm用 | 個 | 451 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 3419 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 1382 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 5819 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 1049 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 630 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 1052 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 253 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 443 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 2079 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径125mm用 | 個 | 84 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 930 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径80mm用 | 個 | 267 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 155 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力通信用) 呼び径80mm用 | 個 | 119 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 156 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | m | 972 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | m | 2603 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=300 折込率2倍 | m | 649 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | m | 587 |  | 0 | 幹線部
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | m | 337 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | m | 274 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=300 折込率2倍 | m | 596 |  | 0 | 幹線部以外
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | m | 246 |  | 0 | 幹線部以外
|  | 管路防護工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 目地版 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm | m2 | 0.9 |  | 0
|  |  | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=150mm | m2 | 11 |  | 0
|  |  | 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1
|  |  | 防護ｺﾝｸﾘｰﾄ | 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240㎏/㎝ | m3 | 3 |  | 0
|  |  | ｾﾗﾐｯｸ防護板 | t=8mm | m | 20 |  | 0
|  |  | 鋼板 | SS400 t=16mm | t | 0.9 |  | 0
|  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E桝1型 950×1900×1100 | 個 | 3 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､機器据付ﾌﾞﾛｯｸ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E桝2型 950×3000×1100 | 個 | 10 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､機器据付ﾌﾞﾛｯｸ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E桝5型 1000×3000×1800 | 個 | 18 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､機器据付ﾌﾞﾛｯｸ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E桝7型 950×3000×1800 | 個 | 1 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 接続桝1型 950×1650×550 | 個 | 15 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 接続桝2-1型 630×2000×750 | 個 | 12 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 接続桝3型 500(800)×1200×800(120) | 個 | 1 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT桝1型 1200×2200×1500 | 個 | 4 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT桝2型 1200×2200×1500 | 個 | 14 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT桝3型 950×3000×1500 | 個 | 18 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT桝4型 1400×3000×1500 | 個 | 3 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT桝5型 1400×3000×1500 | 個 | 4 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | 蓋 | 鉄蓋(車道用) φ880 | 組 | 18 |  | 0 | 受枠､首ﾌﾞﾛｯｸ含む
|  |  | 蓋 | 鉄蓋(車道用) φ880 | 組 | 1 |  | 0 | 受枠､首ﾌﾞﾛｯｸ含む
|  |  | 蓋 | 鉄蓋(歩道用) 600×1200 | 組 | 16 |  | 0 | 受枠､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠含む
|  |  | 蓋 | 化粧蓋(歩道用) 630×2000 | 組 | 12 |  | 0 | 受枠含む
|  |  | 蓋 | 鉄蓋(歩車道兼用) φ750 | 組 | 4 |  | 0 | 受枠､首ﾌﾞﾛｯｸ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠含む
|  |  | 蓋 | 鉄蓋(歩車道兼用) φ750 | 組 | 39 |  | 0 | 受枠､首ﾌﾞﾛｯｸ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠含む
| 付帯設備工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 | 500×500×550 歩道用 | 基 | 26 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､蓋含む
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 | 500×500×550 歩道用 | 基 | 11 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､蓋含む
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 | 600×600×630 車道用 | 基 | 7 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､蓋含む
道路修繕 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 道路土工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 掘削工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 掘削 | 土砂 | 式 | 1 |  |  | 積込含む
|  | 残土処理工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1
|  |  | 残土等処分 |  | 式 | 1
|  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1
| 舗装工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路面切削 | 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 6300 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 630 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 630 |  | 0
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 5670 |  | 0
|  |  | 排水性舗装･基層(車道･路肩部) | ﾎﾟ-ﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 625 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)､導水ﾊﾟｲﾌﾟ含む
|  |  | 排水性舗装･表層(車道･路肩部) | ﾎﾟ-ﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 | m2 | 6300 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む
|  | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | m2 | 619 |  | 0 | 積込､ﾀｯｸｺｰﾄ含む
|  |  | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 31 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 31 |  | 0
|  | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽｺﾝ(20) | m2 | 408 |  | 0 | 積込､ﾀｯｸｺｰﾄ含む
|  |  | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 20 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 20 |  | 0
|  | 透水性舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | 積込含む
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ層 | 砂 仕上り厚 50mm | m2 | 3420 |  | 0 |  | 歩掛見積結果による
|  |  | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 3420 |  | 0
|  |  | 表層 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満 | m2 | 3420 |  | 0
|  | 透水性舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ層 | 砂 仕上り厚 50mm | m2 | 100 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 100 |  | 0
|  |  | 表層 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 2.4m以上 | m2 | 100 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm | m2 | 3270 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm | m2 | 3270 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満 | m2 | 3270 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm | m2 | 13 |  | 0
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 61 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm | m2 | 117 |  | 0
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 416 |  | 0
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 416 |  | 0 | 【3016】京都合砕(株) L=17.2km DID有
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm | m2 | 4 |  | 0
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 107 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)､導水ﾊﾟｲﾌﾟ含む
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 107 |  | 0 | 基Ⅳ-1-③-2より、2.00t/m3 | Ⅰ-14-④-102 (日･層当り)
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm | m2 | 132 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 132 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 132 |  | 0
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 132 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm | m2 | 75 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 高炉ｽﾗｸﾞ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 仕上り厚 200mm | m2 | 75 |  | 0
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 75 |  | 0
|  |  | 中間層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 75 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 9 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 9 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 9 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 92 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm | m2 | 92 |  | 0
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 383 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm | m2 | 355 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ含む
|  |  | 表層(歩道部) | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 | m2 | 355 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 250mm | m2 | 5 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 17 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ含む
|  | ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 24 |  | 0
|  |  | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 設置 30cm×30cm | m2 | 24 |  | 0
|  | ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 51 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 設置 30cm×30cm | m2 | 51 |  | 0
|  | ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 設置 30cm×30cm | m2 | 7 |  | 0
| 排水構造物工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  | 側溝工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | ﾀｯｸｺｰﾄ含む
|  |  | 街渠A | 500×220/250 18-8-40(高炉) | m | 875 |  | 0
|  |  | 街渠B | 500×240/250 18-8-40(高炉) | m | 97 |  | 0
|  | 管渠工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 暗渠排水管 | VU-200 | m | 4 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 暗渠排水管 | VU-300 | m | 2 |  | 0
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 | φ300 | m | 116 |  | 0
|  | 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 現場打ち街渠桝 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 3 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 現場打ち街渠桝 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 |  | 0
|  |  | 現場打ち街渠桝 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 5 |  | 0
|  |  | 現場打ち街渠桝 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 現場打ち街渠桝 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 5 |  | 0
|  |  | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 110°開閉式(流用品) | 枚 | 3 |  | 0
|  |  | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 110°開閉式 | 枚 | 2 |  | 0 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
|  |  | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×500用 T-25 110°開閉式 | 枚 | 5 |  | 0
|  |  | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×500用 T-25 110°開閉式 | 枚 | 2 |  | 0
|  |  | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500用 T-25 110°開閉式 | 枚 | 5 |  | 0 | 敷砂､目地砂含む
| 縁石工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 縁石工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 180/205×250×600 流用品 | m | 730 |  | 0 | 敷砂､目地砂含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 180/190×100×600 流用品 | m | 122 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 180/190×100×600 流用品 | m | 115 |  | 0 | 敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 180/205～190×250～100×600 流用品 | m | 27 |  | 0
|  |  | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 180×100×600 流用品 | m | 15 |  | 0
| 防護柵工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  | 路側防護柵工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 流用品 | m | 3 |  | 0
|  | 防止柵工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | ﾌｨﾙﾀｰ材含む
|  |  | 転落(横断)防止柵 | 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | m | 687 |  | 0 | ﾌｨﾙﾀｰ材含む
| 区画線工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  | 区画線工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 290 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 52 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 2 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 680 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 7 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 380 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 1630 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色 | m | 200 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 箇所 | 1 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 追突注意(小) 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 箇所 | 2 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 190 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 13 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 270 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 55 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢羽根型 750×1500 厚1.5mm 排水性舗装無 青色 | 箇所 | 10 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  |  | 区画線 | 溶融貼付式 ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印・自転車記号) 幅75cm 白色 | 箇所 | 1 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
| 道路付属施設工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む
|  | 作業土工 |  | (夜間) | 式 | 1
|  | 照明工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 照明柱基礎 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2.0m | 基 | 21 |  | 0
|  |  | 照明柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰA 200×200 L=3000 | 基 | 1 |  | 0
|  |  | 照明柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰC 200×200 L=3000 | 基 | 1 |  | 0 | 作業土工､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ､充填材含む
|  |  | 柱上機器柱基礎 | ｹｰｿﾝ | 基 | 3 |  | 0
|  |  | 柱上機器柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰD 400×400 L=6000 | 基 | 13 |  | 0
|  |  | 柱上機器柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰE 400×400 L=5500 | 基 | 5 |  | 0
|  |  | 柱上機器柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰF 400×400 L=5500 | 基 | 7 |  | 0
|  |  | 渡河共用柱基礎 | ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ PIPE550×550 L=7000 | 基 | 4 |  | 0
|  |  | 接地工事 | D種 | 箇所 | 55 |  | 0
|  | 分電盤基礎設置工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 分電盤基礎設置 |  | 基 | 1 |  | 0
|  |  | 接地工事 | D種 | 箇所 | 1 |  | 0
| 構造物撤去工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 防護柵撤去工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | 塗装品 Gr-C-4E | m | 3 |  | 0
|  |  | 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 |  | m | 687 |  | 0
|  | 構造物取壊し工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 134 |  | 0
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 4 |  | 0
|  |  | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 310 |  | 0
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ | m2 | 450 |  | 0
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ | m2 | 3420 |  | 0
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ | m2 | 460 |  | 0 | 床掘り､埋戻し含む
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ | m2 | 420 |  | 0
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ | m2 | 110 |  | 0
|  | 排水構造物撤去工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 暗渠排水管撤去 | VU-200 | m | 4 |  | 0 | 掘削､基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む
|  |  | 蓋版撤去 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 110°開閉式 再利用 | 枚 | 11 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  | 縁石撤去工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 180/205×250×600 再利用 | m | 730 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 180/190×100×600 再利用 | m | 122 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 180/190×100×600 再利用 | m | 115 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 180/205～190×250～100×600 再利用 | m | 27 |  | 0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  |  | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 180×100×600 再利用 | m | 15 |  | 0 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む
|  | 運搬処理工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | 接地棒､ﾘｰﾄﾞ端子､接地線含む
|  |  | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 134 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 4 |  | 0 | 基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む
|  |  | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 231 |  | 0 | 接地棒､ﾘｰﾄﾞ端子､接地線含む
|  |  | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 134 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 4 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 231 |  | 0
|  |  | 現場発生品運搬 | 横断防止柵､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋､VU管 | 式 | 1 |  |  | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去含む
電気設備 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 道路照明設備工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 積込含む
|  | 道路照明設備設置工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 道路照明灯設置 | IA10.3B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装 | 基 | 19 |  | 0
|  |  | 道路照明灯設置 | S10GB 既設再使用 | 基 | 4 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 柱上機器柱設置 | 10m ﾀｲﾌﾟ2 | 基 | 23 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 柱上機器柱設置 | 10m ﾀｲﾌﾟ1 | 基 | 5 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 照明器具設置 | KCE050-2 | 台 | 3 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 照明器具設置 | KCE050-2C | 台 | 3 |  | 0 | 積込含む
|  |  | 照明器具設置 | KCE070-2 | 台 | 29 |  | 0
|  |  | 照明器具設置 | KCE070-2C | 台 | 4 |  | 0
|  |  | 照明器具設置 | KCE090-2C | 台 | 3 |  | 0
|  |  | 照明器具設置 | KCE070-2 既設再使用 | 台 | 3 |  | 0
|  |  | 照明器具設置 | KCE100-2 既設再使用 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 単独型 | 個 | 42 |  | 0
|  |  | 自動点滅器取付 | 200V 6A | 個 | 42 |  | 0
|  |  | 自動点滅器取付 | 200V 6A 既設再使用 | 個 | 4 |  | 0
|  |  | 引込金具取付 | 照明柱電源引込 | 個 | 19 |  | 0
|  |  | 引込金具取付 | 柱上機器柱電源引込 | 個 | 23 |  | 0
|  |  | 管理番号札 |  | 枚 | 46 |  | 0
|  | 分電盤設置工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 分電盤設置 | 屋外自立型 機械施工 | 面 | 1 |  | 0
|  |  | 管理番号札 | ｼｰﾄ式 | 枚 | 1 |  | 0
|  | 配管･配線工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 管内配線 | CV 3.5mm2-2C | m | 2680 |  | 0
|  |  | 電力ｹｰﾌﾞﾙ接続 | 3.5mm2-2C | 箇所 | 17 |  | 0 | 積込･取卸し含む
|  |  | 電力ｹｰﾌﾞﾙ | CV 2mm2-3C（材料のみ） | m | 205 |  | 0
|  |  | 電力ｹｰﾌﾞﾙ | CV 2mm2-2C（材料のみ） | m | 216 |  | 0
|  | 道路照明設備撤去工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | 10-8BG | 基 | 10 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | 10-21BG | 基 | 1 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | S10BG | 基 | 6 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | S10BG 撤去(再使用) | 基 | 4 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | 8-18BG | 基 | 2 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | 多目的柱10BG | 基 | 1 |  | 0
|  |  | 道路照明灯撤去 | S12BG | 基 | 1 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | KCE070-2 撤去(再使用) | 台 | 3 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | KCE100-2 撤去(再使用) | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | NH220F | 台 | 13 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | NHT180 | 台 | 11 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | KCE070-2 | 台 | 3 |  | 0
|  |  | 照明器具撤去 | KCE100-2 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 自動点滅器撤去 | 撤去(再使用) | 個 | 4 |  | 0
|  |  | 自動点滅器撤去 |  | 個 | 28 |  | 0
|  |  | 現場発生品運搬(電気) | 照明柱、照明器具類 | 式 | 1
|  | 照明灯基礎撤去工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 照明灯基礎撤去 | ｽﾊﾟｲﾗﾙ基礎 | 基 | 25 |  | 0
|  |  | 作業土工(電気) |  | 式 | 1
|  |  | 殻運搬処理(電気) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋） | 式 | 1
| 電線共同溝設備工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 渡河共用柱設置工 |  | (夜間) | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 渡河共用柱設置 | 9.3m | 基 | 4 |  | 0
直接工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
共通仮設費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 運搬費 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 建設機械運搬費 |  | 式 | 1
|  |  | 仮設材運搬費 |  | 式 | 1
|  | 技術管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 |  | 式 | 1
|  | 現場環境改善費（率計上） |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） |  |  |  | 式 | 1
純工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
工事原価 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
業務委託料 |  |  |  | 道路工事完成図等作成 | 式 | 1
業務委託料 |  |  |  | 調整マネジメント業務（工事段階）７年 | 式 | 1
工事価格 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
消費税相当額 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
工事費計 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
注）１．Microsoft Excelを使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているCD-Rを提出してください。
２．表の作成にあたっては、行については記載項目ごとに１行とし、セルの結合及び複数行にしないこと。
また、列についても各項目毎に１列とし、セルの結合を行わないこと。
３．工事区分、工種、種別、細別、規格、単位、数量は変更しないこと。
４．事業費内訳書（様式B-4⑤-Ⅰ）等と整合させること。
５．当該様式には、入札説明書 添付6事業費の算定及び支払い方法で示す「整備工事等費」に係る費用を計上すること。

## 様式B-4⑦工事費内訳書
（様式B-4⑦）工事費内訳書
工事費内訳書
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 （円） | 金額 （千円） | 備考
注）１．Microsoft Excelを使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているCDを提出してください。
２．表の作成にあたっては、行については記載項目ごとに１行とし、セルの結合及び複数行にしないこと。また、列についても各項目語毎に１列とし、セルの結合を行わないこと。
３．事業費内訳書（様式B-4-⑤）等と整合させること。
４．間接費も計上すること。
５．当該様式には、事業契約書（案）で示す「整備工事等費」以外のものに係る費用を計上すること。

## 様式G-1施設整備に関する全体工程計画
（様式G-1）施設整備に関する全体工程計画
施設引渡し予定日 |  |  | 令和 年 月 日
年度 |  |  | 令和6年度 | [11 empty] | 令和7年度 | [11 empty] | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度 | [11 empty] | 令和12年度 | [11 empty] | 令和13年度 | [11 empty] | 令和14年度
業務 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
調査・設計業務 | ア 事前調査業務
イ 詳細設計業務
ウ 調整マネジメント業務（設計段階）
等
工事業務 | ア 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務
イ 工事業務
ウ 調整マネジメント業務（工事段階）
エ 本施設の所有権移転業務
等
工事監理業務 | ア 工事監理業務
等
維持管理業務 | ア 点検・補修業務
イ 台帳作成・管理業務
ウ 維調整マネジメント業務（維持管理段階）
等
別途工事等 | （参考として記載）
注）１．工事業務については、工事業務に関する工程表（様式F-2）と整合させること。
２．適宜、業務を追加・変更して作成すること。

## 様式G-2工事業務に関する工程表
（様式G-2）
工 事 業 務 に 関 す る 工 程 表 （○年度）
項目 | 単位 | 数量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
工程管理に係わる技術的所見
注）１．年度毎に１枚ずつ作成すること。
２．施設整備に関する全体工程計画（様式Ｆ-１）と整合させること

## 様式3-4入札説明書等に関する質問書
（様式3-4）
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書
「国道171号幸電線共同溝PFI事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所属
担当者名
電話
FAX
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 内容
| （記載例） | 入札説明書 | 2 | 第2章 | 3 | (4) | 事業内容
| （記載例） | 事業契約書（案） | 3 | 第1章 | 第6条 | 1 | 共通事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
＊適宜、行の挿入・削除を行ってください。